## Proyectos
ID | Proyecto | Departamento | Subárea | Owner | Tipo | Prioridad | Estado | Fase | Inicio | Fin previsto | Avance % | Riesgo | Presupuesto € | Gasto € | Objetivo de negocio | Impacto esperado | Notas
GRW-001 | Escalado Paid Q4 — Meta + Google | Growth | Paid Media | Por asignar | Adquisición | P0 | En curso | Ejecución | 2026-09-01 | 2026-12-20 | 25% | Medio | 180000 | 41500 | Duplicar el volumen de leads cualificados de la edición 2027 sin degradar el CAC. | +1.100 MQL y 140 matrículas incrementales en el trimestre. | Depende de que GRW-007 (tracking server-side) esté cerrado para optimizar a matrícula.
GRW-002 | Rediseño LP Máster IA para Creativos | Growth | CRO & Web | Por asignar | Conversión | P0 | En curso | Diseño | 2026-08-18 | 2026-10-31 | 45% | Bajo | 22000 | 9800 | Subir la conversión visita→lead de la landing principal del máster. | +35% CVR sobre la maqueta actual. | Hipótesis principal — pricing card en hero above the fold y social proof (Microsoft/Freepik) subido al hero.
GRW-003 | Cluster SEO "IA aplicada a negocio" | Growth | SEO & Contenido | Por asignar | Adquisición | P1 | En curso | Ejecución | 2026-06-15 | 2027-01-31 | 40% | Medio | 36000 | 15200 | Construir autoridad orgánica en 40 keywords de intención informacional y comercial. | 60.000 sesiones orgánicas/mes a 6 meses vista. | 16 de 40 artículos publicados. Cuello de botella en revisión editorial.
GRW-004 | Nurturing lead → matrícula (HubSpot) | Growth | Lifecycle & CRM | Por asignar | Conversión | P0 | En riesgo | Ejecución | 2026-07-01 | 2026-10-15 | 55% | Alto | 18000 | 12400 | Reducir el tiempo de ciclo lead→matrícula con secuencias segmentadas por programa. | -8 días de ciclo y +4pp de conversión MQL→matrícula. | En riesgo por dependencia de datos limpios en HubSpot. Escalado a Ventas.
GRW-005 | Programa de embajadores alumni | Growth | Partnerships & Afiliación | Por asignar | Adquisición | P1 | Backlog | Discovery | 2026-10-01 | 2027-02-28 | 0% | Medio | 45000 | 0 | Activar la base de alumni como canal de referidos con incentivo económico. | 8% de las matrículas por referido a 12 meses. | Pendiente definir modelo de comisión con Finanzas.
GRW-006 | Landing Augment MBA | Growth | CRO & Web | Por asignar | Conversión | P1 | Completado | Cerrado | 2026-07-20 | 2026-08-29 | 100% | Bajo | 12000 | 11300 | Lanzar la landing del programa Augment MBA con estructura canónica Founderz. | Canal propio de captación para el nuevo programa. | Maquetada en projects/augment-mba/. Pendiente pasar a medición en GRW-007.
GRW-007 | Tracking server-side + GA4 limpio | Growth | Data & Analytics | Por asignar | Proceso interno | P0 | En curso | Ejecución | 2026-08-01 | 2026-10-10 | 60% | Alto | 28000 | 16900 | Recuperar señal de conversión para optimizar campañas a matrícula, no a lead. | Habilita smart bidding real. Bloquea GRW-001 y GRW-010. | Bloqueante de dos proyectos P0. Máxima prioridad de desbloqueo.
GRW-008 | Webinars mensuales de captación | Growth | Brand & Social | Por asignar | Adquisición | P2 | En curso | Ejecución | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 65% | Bajo | 24000 | 14800 | Generar leads de alta intención con sesiones en directo con profesores. | 400 leads/mes con conversión a matrícula 3x la media. | Formato validado. Escalar de 1 a 2 sesiones al mes en Q4.
GRW-009 | Motor de lead gen B2B (empresas) | Growth | Partnerships & Afiliación | Por asignar | Adquisición | P1 | Bloqueado | Discovery | 2026-09-15 | 2027-01-15 | 10% | Alto | 60000 | 3200 | Abrir el canal de formación para empresas con oferta y funnel propios. | 12 cuentas corporativas firmadas en el primer año. | Bloqueado hasta que exista pricing B2B aprobado.
GRW-010 | Optimización checkout y financiación | Growth | CRO & Web | Por asignar | Conversión | P0 | En curso | Medición | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 80% | Medio | 20000 | 17600 | Reducir el abandono en el paso de pago mostrando financiación antes del precio total. | -12pp de abandono en checkout. | Test A/B en marcha, 2 semanas para significancia.
GRW-011 | Newsletter Founderz a 50k | Growth | Brand & Social | Por asignar | Retención | P2 | En curso | Ejecución | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 50% | Bajo | 15000 | 7100 | Construir audiencia propia para reducir dependencia de paid. | 50.000 suscriptores y 15% de las matrículas atribuidas a canal propio. | 27.400 suscriptores actuales.
GRW-012 | Reporting Growth automatizado (Make + HubSpot) | Growth | Data & Analytics | Por asignar | Proceso interno | P1 | Backlog | Discovery | 2026-10-15 | 2026-12-15 | 0% | Bajo | 9000 | 0 | Eliminar el reporting manual semanal del equipo de Growth. | 6 h/semana liberadas y dato único compartido con Dirección. | Depende de GRW-007 para que la capa de datos sea fiable.

## KPIs
ID | Proyecto ID | KPI | Unidad | Dirección | Baseline | Target | Actual | Frecuencia | Fuente
KPI-001 | GRW-001 | MQL generados (trimestre) | nº | Subir | 1150 | 2250 | 1480 | Semanal | HubSpot
KPI-002 | GRW-001 | CAC blended | EUR | Bajar | 690 | 620 | 715 | Semanal | Meta Ads
KPI-003 | GRW-001 | ROAS campañas paid | ratio | Subir | 2.4 | 3.2 | 2.6 | Semanal | Google Ads
KPI-004 | GRW-002 | CVR visita → lead | % | Subir | 2.1% | 2.8% | 2.35% | Semanal | GA4
KPI-005 | GRW-002 | Scroll depth al pricing | % | Subir | 34% | 60% | 41% | Semanal | GA4
KPI-006 | GRW-003 | Sesiones orgánicas / mes | nº | Subir | 18000 | 60000 | 27500 | Mensual | Search Console
KPI-007 | GRW-003 | Keywords en top 10 | nº | Subir | 34 | 140 | 61 | Mensual | Search Console
KPI-008 | GRW-003 | Artículos publicados | nº | Subir | 0 | 40 | 16 | Mensual | Manual
KPI-009 | GRW-004 | Días de ciclo lead → matrícula | días | Bajar | 34 | 26 | 31 | Mensual | HubSpot
KPI-010 | GRW-004 | Conversión MQL → matrícula | % | Subir | 5.8% | 9.8% | 6.7% | Mensual | HubSpot
KPI-011 | GRW-004 | Tasa de apertura secuencias | % | Subir | 28% | 42% | 35.5% | Semanal | HubSpot
KPI-012 | GRW-005 | Embajadores activos | nº | Subir | 0 | 120 | 0 | Mensual | Manual
KPI-013 | GRW-005 | % matrículas por referido | % | Subir | 1.2% | 8% | 1.2% | Mensual | HubSpot
KPI-014 | GRW-006 | CVR visita → lead (Augment MBA) | % | Subir | 0% | 2.2% | 1.9% | Semanal | GA4
KPI-015 | GRW-006 | Lighthouse performance mobile | nº | Subir | 0 | 90 | 94 | Mensual | Manual
KPI-016 | GRW-007 | Cobertura de conversiones trackeadas | % | Subir | 52% | 95% | 74% | Semanal | GA4
KPI-017 | GRW-007 | Desviación GA4 vs HubSpot | % | Bajar | 31% | 5% | 14% | Semanal | GA4
KPI-018 | GRW-008 | Leads por webinar | nº | Subir | 180 | 400 | 305 | Mensual | HubSpot
KPI-019 | GRW-008 | Show-up rate | % | Subir | 32% | 45% | 39% | Mensual | Manual
KPI-020 | GRW-008 | CPL webinar | EUR | Bajar | 42 | 28 | 33 | Mensual | Meta Ads
KPI-021 | GRW-009 | Cuentas corporativas firmadas | nº | Subir | 2 | 14 | 2 | Mensual | HubSpot
KPI-022 | GRW-009 | Pipeline B2B generado | EUR | Subir | 0 | 750000 | 60000 | Mensual | HubSpot
KPI-023 | GRW-010 | Abandono en checkout | % | Bajar | 68% | 56% | 58.5% | Semanal | GA4
KPI-024 | GRW-010 | % matrículas con financiación | % | Subir | 41% | 55% | 50.5% | Mensual | HubSpot
KPI-025 | GRW-011 | Suscriptores | nº | Subir | 12000 | 50000 | 27400 | Semanal | HubSpot
KPI-026 | GRW-011 | CTR newsletter | % | Subir | 2.4% | 4.5% | 3.1% | Semanal | HubSpot
KPI-027 | GRW-011 | Bajas mensuales | % | Bajar | 2.1% | 1.2% | 1.8% | Mensual | HubSpot
KPI-028 | GRW-012 | Horas/semana de reporting manual | días | Bajar | 6 | 0.5 | 6 | Semanal | Manual
KPI-029 | GRW-012 | Dashboards automatizados | nº | Subir | 0 | 5 | 0 | Mensual | Make

## Hitos
ID | Proyecto ID | Hito | Responsable | Fecha objetivo | Estado | Entregable
H-036 | GRW-011 | Rediseño de plantilla con tokens de marca | Por asignar | 2026-05-15 | Completado | Plantilla en HubSpot
H-033 | GRW-010 | Mapa de embudo de checkout con drop-offs | Por asignar | 2026-06-20 | Completado | Funnel en GA4
H-009 | GRW-003 | Keyword research y mapa de cluster | Por asignar | 2026-06-30 | Completado | Hoja con 40 keywords y intención
H-013 | GRW-004 | Limpieza y deduplicado de contactos | Por asignar | 2026-07-31 | Completado | Base con 0% duplicados
H-034 | GRW-010 | Variante con financiación en primer paso | Por asignar | 2026-08-01 | Completado | Variante B en producción
H-020 | GRW-006 | Copy y estructura de secciones | Por asignar | 2026-08-05 | Completado | Documento de copy aprobado
H-023 | GRW-007 | Auditoría del dataLayer actual | Por asignar | 2026-08-08 | Completado | Informe de eventos perdidos
H-014 | GRW-004 | Definición de scoring MQL | Por asignar | 2026-08-22 | Completado | Modelo de scoring documentado
H-021 | GRW-006 | Maquetación y QA responsive | Por asignar | 2026-08-22 | Completado | index.html en el repo
H-005 | GRW-002 | Auditoría CRO de la landing actual | Por asignar | 2026-08-29 | Completado | Informe con 18 hipótesis priorizadas
H-022 | GRW-006 | Publicación en producción | Por asignar | 2026-08-29 | Completado | URL pública con tracking
H-010 | GRW-003 | 20 artículos publicados | Por asignar | 2026-09-01 | Retrasado | 20 URLs indexadas
H-001 | GRW-001 | Estructura de cuentas y naming de campañas | Por asignar | 2026-09-05 | Completado | Documento de nomenclatura + cuentas creadas
H-015 | GRW-004 | 5 secuencias por programa en producción | Por asignar | 2026-09-05 | Retrasado | Workflows activos en HubSpot
H-024 | GRW-007 | Contenedor server-side desplegado | Por asignar | 2026-09-05 | Completado | GTM SS en producción
H-006 | GRW-002 | Wireframes mobile-first aprobados | Por asignar | 2026-09-12 | En curso | Figma con hero + pricing card
H-027 | GRW-008 | Calendario editorial Q4 con profesores | Por asignar | 2026-09-15 | En curso | 6 sesiones con ponente confirmado
H-002 | GRW-001 | Producción de 12 creatividades por programa | Por asignar | 2026-09-19 | En curso | Batch de vídeos y estáticos en Drive
H-025 | GRW-007 | Conversiones enhanced a Meta y Google | Por asignar | 2026-09-26 | En curso | Eventos de matrícula llegando a las plataformas
H-035 | GRW-010 | Cierre del test y decisión | Por asignar | 2026-09-30 | En curso | Informe de significancia y rollout
H-037 | GRW-011 | Captación cruzada desde webinars y LPs | Por asignar | 2026-09-30 | En curso | Formularios de suscripción en 8 páginas
H-028 | GRW-008 | Automatización de recordatorios | Por asignar | 2026-10-03 | Pendiente | Secuencia de 3 recordatorios activa
H-007 | GRW-002 | Maquetación HTML/CSS con tokens de marca | Por asignar | 2026-10-10 | Pendiente | LP en staging
H-017 | GRW-005 | Modelo de comisión aprobado por Finanzas | Por asignar | 2026-10-10 | Pendiente | Acta de aprobación
H-026 | GRW-007 | Reconciliación GA4 vs HubSpot <5% | Por asignar | 2026-10-10 | Pendiente | Informe de desviación firmado
H-003 | GRW-001 | Activación de smart bidding a matrícula | Por asignar | 2026-10-15 | Pendiente | Campañas migradas a tCPA
H-016 | GRW-004 | Handoff automático a Ventas | Por asignar | 2026-10-15 | Pendiente | SLA de contacto <2h configurado
H-030 | GRW-009 | Pricing y catálogo B2B aprobados | Por asignar | 2026-10-20 | Pendiente | Tarifario corporativo
H-039 | GRW-012 | Inventario de informes manuales | Por asignar | 2026-10-24 | Pendiente | Lista de 5 informes a automatizar
H-008 | GRW-002 | Lanzamiento test A/B contra control | Por asignar | 2026-10-31 | Pendiente | Test en marcha con tamaño de muestra calculado
H-029 | GRW-008 | Paso a 2 sesiones/mes | Por asignar | 2026-11-01 | Pendiente | Dos webinars ejecutados en el mes
H-004 | GRW-001 | Revisión de mid-quarter y reasignación de budget | Por asignar | 2026-11-10 | Pendiente | Informe de reasignación
H-018 | GRW-005 | Plataforma de tracking de referidos elegida | Por asignar | 2026-11-14 | Pendiente | Comparativa y contrato firmado
H-031 | GRW-009 | Landing y formulario B2B | Por asignar | 2026-11-21 | Pendiente | LP empresas publicada
H-040 | GRW-012 | Escenarios de Make en producción | Por asignar | 2026-11-28 | Pendiente | 5 escenarios activos y monitorizados
H-011 | GRW-003 | 40 artículos publicados | Por asignar | 2026-12-15 | Pendiente | Cluster completo con enlazado interno
H-041 | GRW-012 | Primer informe semanal automático enviado | Por asignar | 2026-12-15 | Pendiente | Email automático a Dirección
H-038 | GRW-011 | 50.000 suscriptores | Por asignar | 2026-12-31 | Pendiente | Base a 50k con <1,2% de bajas
H-032 | GRW-009 | Primeras 3 cuentas en pipeline | Por asignar | 2027-01-15 | Pendiente | 3 oportunidades en HubSpot
H-019 | GRW-005 | Onboarding de los 20 primeros embajadores | Por asignar | 2027-01-16 | Pendiente | 20 embajadores con enlace activo
H-012 | GRW-003 | Campaña de link building a pilares | Por asignar | 2027-01-31 | Pendiente | 25 backlinks DR>40

## Config
Estado proyecto | Fase | Prioridad | Tipo | Riesgo | Estado hito | Unidad KPI | Dirección KPI | Frecuencia KPI | Fuente dato | Departamento | Subárea | Owner | Estado activo | Filtro departamento | Filtro subárea | Filtro estado
Backlog | Discovery | P0 | Adquisición | Bajo | Pendiente | EUR | Subir | Diaria | HubSpot | Growth | Paid Media | Pablo Rodríguez | En curso | (Todos) | (Todas) | (Todos)
En curso | Diseño | P1 | Conversión | Medio | En curso | % | Bajar | Semanal | GA4 |  | SEO & Contenido | Por asignar | En riesgo | Growth | Paid Media | Backlog
En riesgo | Ejecución | P2 | Retención | Alto | Completado | nº |  | Mensual | Meta Ads |  | CRO & Web |  | Bloqueado |  | SEO & Contenido | En curso
Bloqueado | Medición |  | Marca |  | Retrasado | ratio |  | Trimestral | Google Ads |  | Lifecycle & CRM |  |  |  | CRO & Web | En riesgo
Completado | Cerrado |  | Producto |  | Cancelado | días |  |  | LinkedIn Ads |  | Partnerships & Afiliación |  |  |  | Lifecycle & CRM | Bloqueado
Cancelado |  |  | Proceso interno | [5 empty] | Search Console |  | Brand & Social |  |  |  | Partnerships & Afiliación | Completado
|  |  | Experimento | [5 empty] | Make |  | Data & Analytics |  |  |  | Brand & Social | Cancelado
[9 empty] | ClickUp | [5 empty] | Data & Analytics
Manual