## Léeme
Growth OS — cómo funciona este fichero
Este Excel es la interfaz de trabajo de un sistema cuya fuente de la verdad vive en el repositorio de GitHub (growth-os/data/*.yaml). El fichero se genera desde esos datos y se puede volver a importar, de modo que cada estado del portfolio queda versionado y es auditable.
El ciclo de trabajo
EL CICLO DE TRABAJO
1. Tú editas en Excel: estados, avances, gastos, fechas, KPIs, hitos. Sólo las columnas de fondo blanco.
2. Guardas el fichero en su carpeta de OneDrive/SharePoint.
3. Le dices al agente «sincroniza el Growth OS». El agente lee el Excel, actualiza los YAML del repo y hace commit: ahí queda el histórico.
4. Cuando hay cambios estructurales (nuevos departamentos, columnas, métricas o reglas de cálculo), el agente regenera el Excel y lo vuelve a subir.
Reglas de oro
REGLAS DE ORO
No renombres las hojas ni las cabeceras de columna: el importador las busca por nombre.
No escribas en las columnas marcadas con «ƒ» ni en las de fondo gris. Son fórmulas y se sobreescriben en cada regeneración.
Para dar de baja una fila, vacíala o pon el estado en Cancelado. No borres la fila entera desde el medio de la tabla.
El ID es la clave que une las tres hojas de datos. Si cambias un ID de proyecto, cambia también el «Proyecto ID» de sus KPIs e hitos.
Los porcentajes se guardan como fracción: escribe 35% (o 0,35), no 35.
Hay filas vacías de más en Proyectos, KPIs e Hitos para que puedas añadir registros sin regenerar nada: las fórmulas ya están puestas y se activan al rellenar el ID.
Qué hay en cada hoja
QUÉ HAY EN CADA HOJA
Dashboard — nivel compañía. Portfolio por estado, por departamento y por subárea, proyectos que requieren atención e hitos calientes.
Zoom departamento — nivel departamento y subárea. Tres desplegables (amarillos) filtran las tarjetas y las tres tablas: proyectos, KPIs e hitos.
Detalle proyecto — nivel proyecto. Ficha completa del proyecto elegido más sus KPIs y sus hitos.
Proyectos / KPIs / Hitos — las tres tablas de entrada de datos. Aquí se escribe.
Config — listas que alimentan los desplegables. Se regeneran desde taxonomia.yaml.
Cómo se calcula lo calculado
CÓMO SE CALCULA LO CALCULADO
Avance esperado = (hoy − inicio) / (fin previsto − inicio), acotado entre 0% y 100%. Es el avance que tocaría tener si el proyecto fuera a ritmo de calendario.
Desviación = avance real − avance esperado. Por debajo de −15pp el proyecto se marca como Desviado.
Semáforo = Vencido si la fecha de fin ya pasó · Inminente si quedan 14 días o menos · Desviado si la desviación baja de −15pp · En plazo en el resto de casos.
% consecución de un KPI = parte del recorrido baseline→target ya cubierta, teniendo en cuenta la dirección: si el KPI es de los que hay que bajar (CAC, CPL), el cálculo se invierte. 100% = target alcanzado.
Estado de un KPI = Conseguido ≥100% · En camino ≥70% · Atención ≥30% · Crítico por debajo.
Hito vencido = fecha objetivo anterior a hoy y estado distinto de Completado o Cancelado.
Añadir un departamento nuevo
AÑADIR UN DEPARTAMENTO NUEVO
El sistema está montado para escalar más allá de Growth. En el repo, añade el bloque del departamento y sus subáreas en growth-os/data/departamentos.yaml, y pídele al agente que regenere: el Dashboard, los desplegables y el Zoom lo recogen automáticamente, sin tocar fórmulas.
Datos de ejemplo
DATOS DE EJEMPLO
El fichero se entrega con 12 proyectos, 29 KPIs y 41 hitos de ejemplo: son realistas pero inventados, y están ahí para que se vea el sistema funcionando y para que sirvan de plantilla de formato. Sustitúyelos por los reales.
LEYENDA
Celda editable (fondo blanco)
Filtro editable
Columna calculada — no escribir (ƒ, fondo gris)
Bien / conseguido / en plazo
Atención / inminente / desviado
Crítico / vencido / bloqueado

## Dashboard
Founderz · Growth OS
Panel de dirección — portfolio de proyectos, KPIs e hitos. Todo lo que ves aquí se calcula desde las hojas Proyectos, KPIs y Hitos.
Proyectos totales | Activos | En riesgo o bloqueados | Avance medio | Presupuesto comprometido | Gasto acumulado | % presupuesto consumido | Hitos vencidos | KPIs en crítico
PORTFOLIO POR ESTADO
Estado | Proyectos | % del total | Presupuesto € | Gasto € | Avance medio
Backlog
En curso
En riesgo
Bloqueado
Completado
Cancelado
PORTFOLIO POR DEPARTAMENTO
Departamento | Proyectos | Activos | Presupuesto € | Gasto € | % consumido | Avance medio | Hitos vencidos | KPIs críticos
Growth
ZOOM POR SUBÁREA
Departamento | Subárea | Proyectos | Activos | Presupuesto € | Gasto € | % consumido | Avance medio | Hitos vencidos | KPIs críticos
Growth | Paid Media
Growth | SEO & Contenido
Growth | CRO & Web
Growth | Lifecycle & CRM
Growth | Partnerships & Afiliación
Growth | Brand & Social
Growth | Data & Analytics
PROYECTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN |  |  |  | En riesgo · bloqueados · con hitos vencidos · desviados >15pp
ID | Proyecto | Subárea | Owner | Prioridad | Estado | Fin previsto | Avance | Desviación | Semáforo | Hitos vencidos | % KPIs
HITOS VENCIDOS Y DE LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS
Fecha objetivo | Alerta | Hito | Proyecto | Subárea | Responsable | Estado
Note on B6: Filas con ID en la hoja Proyectos.
Note on C6: Estados considerados activos: En curso, En riesgo, Bloqueado.
Note on E6: Media simple del avance de los proyectos no cancelados.
Note on F6: Suma del presupuesto de los proyectos no cancelados.
Note on I6: Hitos con fecha objetivo pasada y estado distinto de Completado o Cancelado.
Note on J6: KPIs con menos del 30% del recorrido baseline→target cubierto.

## Zoom departamento
Zoom por departamento
Elige departamento, subárea y estado en los desplegables: las tres tablas de abajo y las tarjetas se recalculan solas.
Departamento | (Todos) |  |  |  | Celdas amarillas = filtros editables. El resto de la hoja es fórmula.
Subárea | (Todas)
Estado | (Todos)
Proyectos en el filtro | Activos | En riesgo o bloqueados | Avance medio | Presupuesto | Gasto | % consumido | Hitos vencidos | KPIs en crítico
PROYECTOS DEL FILTRO
ID | Proyecto | Subárea | Owner | Prioridad | Estado | Fase | Fin previsto | Avance | Esperado | Desviación | Semáforo | Presupuesto € | Gasto € | % ppto | % KPIs | Hitos vencidos
KPIS DE LOS PROYECTOS DEL FILTRO
Proyecto | KPI | Unidad | Dirección | Baseline | Target | Actual | % consecución | Estado | Frecuencia | Fuente
HITOS VENCIDOS Y DE LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS
Fecha objetivo | Alerta | Hito | Proyecto | Responsable | Estado | Entregable
Note on C9: Estados activos: En curso, En riesgo, Bloqueado.
Note on I9: Los hitos y los KPIs se filtran por departamento y subárea; el filtro de Estado sólo se aplica a la tabla de proyectos.

## Detalle proyecto
Detalle de proyecto
Elige un proyecto y verás su ficha completa, sus KPIs y sus hitos. Es el último nivel de zoom: compañía → departamento → proyecto.
Proyecto | Escalado Paid Q4 — Meta + Google
ID
Departamento
Subárea
Owner
Tipo
Prioridad
Estado
Fase
Fecha de inicio
Fin previsto
Días restantes
Avance real
Avance esperado por calendario
Desviación
Semáforo
Riesgo
Presupuesto €
Gasto €
% presupuesto consumido
% consecución media de KPIs
Objetivo de negocio
Impacto esperado
Notas
Hitos (total / completados / vencidos)
KPIS DEL PROYECTO
ID | KPI | Unidad | Dirección | Baseline | Target | Actual | % consecución | Estado | Frecuencia | Fuente
HITOS DEL PROYECTO
ID | Hito | Responsable | Fecha objetivo | Estado | Días restantes | Alerta | Entregable

## Proyectos
ID | Proyecto | Departamento | Subárea | Owner | Tipo | Prioridad | Estado | Fase | Inicio | Fin previsto | Avance % | Riesgo | Presupuesto € | Gasto € | Objetivo de negocio | Impacto esperado | Notas | ƒ % ppto consumido | ƒ Días restantes | ƒ Avance esperado | ƒ Desviación | ƒ Semáforo | ƒ KPIs | ƒ % consecución KPIs | ƒ Hitos | ƒ Hitos OK | ƒ Hitos vencidos
GRW-001 | Escalado Paid Q4 — Meta + Google | Growth | Paid Media | Por asignar | Adquisición | P0 | En curso | Ejecución | 2026-09-01 | 2026-12-20 | 25% | Medio | 180000 | 41500 | Duplicar el volumen de leads cualificados de la edición 2027 sin degradar el CAC. | +1.100 MQL y 140 matrículas incrementales en el trimestre. | Depende de que GRW-007 (tracking server-side) esté cerrado para optimizar a matrícula.
GRW-002 | Rediseño LP Máster IA para Creativos | Growth | CRO & Web | Por asignar | Conversión | P0 | En curso | Diseño | 2026-08-18 | 2026-10-31 | 45% | Bajo | 22000 | 9800 | Subir la conversión visita→lead de la landing principal del máster. | +35% CVR sobre la maqueta actual. | Hipótesis principal — pricing card en hero above the fold y social proof (Microsoft/Freepik) subido al hero.
GRW-003 | Cluster SEO "IA aplicada a negocio" | Growth | SEO & Contenido | Por asignar | Adquisición | P1 | En curso | Ejecución | 2026-06-15 | 2027-01-31 | 40% | Medio | 36000 | 15200 | Construir autoridad orgánica en 40 keywords de intención informacional y comercial. | 60.000 sesiones orgánicas/mes a 6 meses vista. | 16 de 40 artículos publicados. Cuello de botella en revisión editorial.
GRW-004 | Nurturing lead → matrícula (HubSpot) | Growth | Lifecycle & CRM | Por asignar | Conversión | P0 | En riesgo | Ejecución | 2026-07-01 | 2026-10-15 | 55% | Alto | 18000 | 12400 | Reducir el tiempo de ciclo lead→matrícula con secuencias segmentadas por programa. | -8 días de ciclo y +4pp de conversión MQL→matrícula. | En riesgo por dependencia de datos limpios en HubSpot. Escalado a Ventas.
GRW-005 | Programa de embajadores alumni | Growth | Partnerships & Afiliación | Por asignar | Adquisición | P1 | Backlog | Discovery | 2026-10-01 | 2027-02-28 | 0% | Medio | 45000 | 0 | Activar la base de alumni como canal de referidos con incentivo económico. | 8% de las matrículas por referido a 12 meses. | Pendiente definir modelo de comisión con Finanzas.
GRW-006 | Landing Augment MBA | Growth | CRO & Web | Por asignar | Conversión | P1 | Completado | Cerrado | 2026-07-20 | 2026-08-29 | 100% | Bajo | 12000 | 11300 | Lanzar la landing del programa Augment MBA con estructura canónica Founderz. | Canal propio de captación para el nuevo programa. | Maquetada en projects/augment-mba/. Pendiente pasar a medición en GRW-007.
GRW-007 | Tracking server-side + GA4 limpio | Growth | Data & Analytics | Por asignar | Proceso interno | P0 | En curso | Ejecución | 2026-08-01 | 2026-10-10 | 60% | Alto | 28000 | 16900 | Recuperar señal de conversión para optimizar campañas a matrícula, no a lead. | Habilita smart bidding real. Bloquea GRW-001 y GRW-010. | Bloqueante de dos proyectos P0. Máxima prioridad de desbloqueo.
GRW-008 | Webinars mensuales de captación | Growth | Brand & Social | Por asignar | Adquisición | P2 | En curso | Ejecución | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 65% | Bajo | 24000 | 14800 | Generar leads de alta intención con sesiones en directo con profesores. | 400 leads/mes con conversión a matrícula 3x la media. | Formato validado. Escalar de 1 a 2 sesiones al mes en Q4.
GRW-009 | Motor de lead gen B2B (empresas) | Growth | Partnerships & Afiliación | Por asignar | Adquisición | P1 | Bloqueado | Discovery | 2026-09-15 | 2027-01-15 | 10% | Alto | 60000 | 3200 | Abrir el canal de formación para empresas con oferta y funnel propios. | 12 cuentas corporativas firmadas en el primer año. | Bloqueado hasta que exista pricing B2B aprobado.
GRW-010 | Optimización checkout y financiación | Growth | CRO & Web | Por asignar | Conversión | P0 | En curso | Medición | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 80% | Medio | 20000 | 17600 | Reducir el abandono en el paso de pago mostrando financiación antes del precio total. | -12pp de abandono en checkout. | Test A/B en marcha, 2 semanas para significancia.
GRW-011 | Newsletter Founderz a 50k | Growth | Brand & Social | Por asignar | Retención | P2 | En curso | Ejecución | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 50% | Bajo | 15000 | 7100 | Construir audiencia propia para reducir dependencia de paid. | 50.000 suscriptores y 15% de las matrículas atribuidas a canal propio. | 27.400 suscriptores actuales.
GRW-012 | Reporting Growth automatizado (Make + HubSpot) | Growth | Data & Analytics | Por asignar | Proceso interno | P1 | Backlog | Discovery | 2026-10-15 | 2026-12-15 | 0% | Bajo | 9000 | 0 | Eliminar el reporting manual semanal del equipo de Growth. | 6 h/semana liberadas y dato único compartido con Dirección. | Depende de GRW-007 para que la capa de datos sea fiable.
Formulas:
ƒ Días restantes = IF([ID]="","",IF(OR([Estado]="Completado",[Estado]="Cancelado"),"",[Fin previsto]-TODAY()))
ƒ Avance esperado = IF([ID]="","",IF(OR([Estado]="Completado",[Estado]="Cancelado"),"",IFERROR(MEDIAN(0,(TODAY()-[Inicio])/([Fin previsto]-[Inicio]),1),"")))
ƒ Hitos vencidos = IF([ID]="","",SUMPRODUCT((Hitos!$B2:B81=[ID])*(Hitos!$E2:E81<>"")*(Hitos!$E2:E81<TODAY())*(Hitos!$F2:F81<>"Completado")*(Hitos!$F2:F81<>"Cancelado")))
Note on S1: Gasto € / Presupuesto €.
Note on T1: Fin previsto − hoy. Vacío si el proyecto está Completado o Cancelado.
Note on U1: Proporción de calendario ya transcurrida, acotada entre 0 y 1: (hoy − inicio) / (fin − inicio).
Note on V1: Avance real − avance esperado. Negativo = vamos por detrás del calendario.
Note on W1: Vencido si quedan días < 0; Inminente si quedan ≤ 14 días; Desviado si la desviación < −15pp; en el resto En plazo.
Note on Y1: Media del % de consecución de los KPIs del proyecto (hoja KPIs).
Note on AB1: Hitos con fecha objetivo pasada cuyo estado no es Completado ni Cancelado.

## KPIs
ID | Proyecto ID | KPI | Unidad | Dirección | Baseline | Target | Actual | Frecuencia | Fuente | ƒ Proyecto | ƒ Departamento | ƒ Subárea | ƒ % consecución | ƒ Estado
KPI-001 | GRW-001 | MQL generados (trimestre) | nº | Subir | 1150 | 2250 | 1480 | Semanal | HubSpot
KPI-002 | GRW-001 | CAC blended | EUR | Bajar | 690 | 620 | 715 | Semanal | Meta Ads
KPI-003 | GRW-001 | ROAS campañas paid | ratio | Subir | 2.4 | 3.2 | 2.6 | Semanal | Google Ads
KPI-004 | GRW-002 | CVR visita → lead | % | Subir | 2.1% | 2.8% | 2.35% | Semanal | GA4
KPI-005 | GRW-002 | Scroll depth al pricing | % | Subir | 34% | 60% | 41% | Semanal | GA4
KPI-006 | GRW-003 | Sesiones orgánicas / mes | nº | Subir | 18000 | 60000 | 27500 | Mensual | Search Console
KPI-007 | GRW-003 | Keywords en top 10 | nº | Subir | 34 | 140 | 61 | Mensual | Search Console
KPI-008 | GRW-003 | Artículos publicados | nº | Subir | 0 | 40 | 16 | Mensual | Manual
KPI-009 | GRW-004 | Días de ciclo lead → matrícula | días | Bajar | 34 | 26 | 31 | Mensual | HubSpot
KPI-010 | GRW-004 | Conversión MQL → matrícula | % | Subir | 5.8% | 9.8% | 6.7% | Mensual | HubSpot
KPI-011 | GRW-004 | Tasa de apertura secuencias | % | Subir | 28% | 42% | 35.5% | Semanal | HubSpot
KPI-012 | GRW-005 | Embajadores activos | nº | Subir | 0 | 120 | 0 | Mensual | Manual
KPI-013 | GRW-005 | % matrículas por referido | % | Subir | 1.2% | 8% | 1.2% | Mensual | HubSpot
KPI-014 | GRW-006 | CVR visita → lead (Augment MBA) | % | Subir | 0% | 2.2% | 1.9% | Semanal | GA4
KPI-015 | GRW-006 | Lighthouse performance mobile | nº | Subir | 0 | 90 | 94 | Mensual | Manual
KPI-016 | GRW-007 | Cobertura de conversiones trackeadas | % | Subir | 52% | 95% | 74% | Semanal | GA4
KPI-017 | GRW-007 | Desviación GA4 vs HubSpot | % | Bajar | 31% | 5% | 14% | Semanal | GA4
KPI-018 | GRW-008 | Leads por webinar | nº | Subir | 180 | 400 | 305 | Mensual | HubSpot
KPI-019 | GRW-008 | Show-up rate | % | Subir | 32% | 45% | 39% | Mensual | Manual
KPI-020 | GRW-008 | CPL webinar | EUR | Bajar | 42 | 28 | 33 | Mensual | Meta Ads
KPI-021 | GRW-009 | Cuentas corporativas firmadas | nº | Subir | 2 | 14 | 2 | Mensual | HubSpot
KPI-022 | GRW-009 | Pipeline B2B generado | EUR | Subir | 0 | 750000 | 60000 | Mensual | HubSpot
KPI-023 | GRW-010 | Abandono en checkout | % | Bajar | 68% | 56% | 58.5% | Semanal | GA4
KPI-024 | GRW-010 | % matrículas con financiación | % | Subir | 41% | 55% | 50.5% | Mensual | HubSpot
KPI-025 | GRW-011 | Suscriptores | nº | Subir | 12000 | 50000 | 27400 | Semanal | HubSpot
KPI-026 | GRW-011 | CTR newsletter | % | Subir | 2.4% | 4.5% | 3.1% | Semanal | HubSpot
KPI-027 | GRW-011 | Bajas mensuales | % | Bajar | 2.1% | 1.2% | 1.8% | Mensual | HubSpot
KPI-028 | GRW-012 | Horas/semana de reporting manual | días | Bajar | 6 | 0.5 | 6 | Semanal | Manual
KPI-029 | GRW-012 | Dashboards automatizados | nº | Subir | 0 | 5 | 0 | Mensual | Make
Note on E1: Subir = mejor cuanto más alto (matrículas, CVR). Bajar = mejor cuanto más bajo (CAC, CPL, días de ciclo).
Note on N1: Si Dirección = Subir: (Actual − Baseline) / (Target − Baseline). Si Dirección = Bajar: (Baseline − Actual) / (Baseline − Target). 100% = target alcanzado; puede pasar de 100% o ser negativo.
Note on O1: ≥100% Conseguido · ≥70% En camino · ≥30% Atención · <30% Crítico.

## Hitos
ID | Proyecto ID | Hito | Responsable | Fecha objetivo | Estado | Entregable | ƒ Proyecto | ƒ Departamento | ƒ Subárea | ƒ Días restantes | ƒ Alerta
H-036 | GRW-011 | Rediseño de plantilla con tokens de marca | Por asignar | 2026-05-15 | Completado | Plantilla en HubSpot
H-033 | GRW-010 | Mapa de embudo de checkout con drop-offs | Por asignar | 2026-06-20 | Completado | Funnel en GA4
H-009 | GRW-003 | Keyword research y mapa de cluster | Por asignar | 2026-06-30 | Completado | Hoja con 40 keywords y intención
H-013 | GRW-004 | Limpieza y deduplicado de contactos | Por asignar | 2026-07-31 | Completado | Base con 0% duplicados
H-034 | GRW-010 | Variante con financiación en primer paso | Por asignar | 2026-08-01 | Completado | Variante B en producción
H-020 | GRW-006 | Copy y estructura de secciones | Por asignar | 2026-08-05 | Completado | Documento de copy aprobado
H-023 | GRW-007 | Auditoría del dataLayer actual | Por asignar | 2026-08-08 | Completado | Informe de eventos perdidos
H-014 | GRW-004 | Definición de scoring MQL | Por asignar | 2026-08-22 | Completado | Modelo de scoring documentado
H-021 | GRW-006 | Maquetación y QA responsive | Por asignar | 2026-08-22 | Completado | index.html en el repo
H-005 | GRW-002 | Auditoría CRO de la landing actual | Por asignar | 2026-08-29 | Completado | Informe con 18 hipótesis priorizadas
H-022 | GRW-006 | Publicación en producción | Por asignar | 2026-08-29 | Completado | URL pública con tracking
H-010 | GRW-003 | 20 artículos publicados | Por asignar | 2026-09-01 | Retrasado | 20 URLs indexadas
H-001 | GRW-001 | Estructura de cuentas y naming de campañas | Por asignar | 2026-09-05 | Completado | Documento de nomenclatura + cuentas creadas
H-015 | GRW-004 | 5 secuencias por programa en producción | Por asignar | 2026-09-05 | Retrasado | Workflows activos en HubSpot
H-024 | GRW-007 | Contenedor server-side desplegado | Por asignar | 2026-09-05 | Completado | GTM SS en producción
H-006 | GRW-002 | Wireframes mobile-first aprobados | Por asignar | 2026-09-12 | En curso | Figma con hero + pricing card
H-027 | GRW-008 | Calendario editorial Q4 con profesores | Por asignar | 2026-09-15 | En curso | 6 sesiones con ponente confirmado
H-002 | GRW-001 | Producción de 12 creatividades por programa | Por asignar | 2026-09-19 | En curso | Batch de vídeos y estáticos en Drive
H-025 | GRW-007 | Conversiones enhanced a Meta y Google | Por asignar | 2026-09-26 | En curso | Eventos de matrícula llegando a las plataformas
H-035 | GRW-010 | Cierre del test y decisión | Por asignar | 2026-09-30 | En curso | Informe de significancia y rollout
H-037 | GRW-011 | Captación cruzada desde webinars y LPs | Por asignar | 2026-09-30 | En curso | Formularios de suscripción en 8 páginas
H-028 | GRW-008 | Automatización de recordatorios | Por asignar | 2026-10-03 | Pendiente | Secuencia de 3 recordatorios activa
H-007 | GRW-002 | Maquetación HTML/CSS con tokens de marca | Por asignar | 2026-10-10 | Pendiente | LP en staging
H-017 | GRW-005 | Modelo de comisión aprobado por Finanzas | Por asignar | 2026-10-10 | Pendiente | Acta de aprobación
H-026 | GRW-007 | Reconciliación GA4 vs HubSpot <5% | Por asignar | 2026-10-10 | Pendiente | Informe de desviación firmado
H-003 | GRW-001 | Activación de smart bidding a matrícula | Por asignar | 2026-10-15 | Pendiente | Campañas migradas a tCPA
H-016 | GRW-004 | Handoff automático a Ventas | Por asignar | 2026-10-15 | Pendiente | SLA de contacto <2h configurado
H-030 | GRW-009 | Pricing y catálogo B2B aprobados | Por asignar | 2026-10-20 | Pendiente | Tarifario corporativo
H-039 | GRW-012 | Inventario de informes manuales | Por asignar | 2026-10-24 | Pendiente | Lista de 5 informes a automatizar
H-008 | GRW-002 | Lanzamiento test A/B contra control | Por asignar | 2026-10-31 | Pendiente | Test en marcha con tamaño de muestra calculado
H-029 | GRW-008 | Paso a 2 sesiones/mes | Por asignar | 2026-11-01 | Pendiente | Dos webinars ejecutados en el mes
H-004 | GRW-001 | Revisión de mid-quarter y reasignación de budget | Por asignar | 2026-11-10 | Pendiente | Informe de reasignación
H-018 | GRW-005 | Plataforma de tracking de referidos elegida | Por asignar | 2026-11-14 | Pendiente | Comparativa y contrato firmado
H-031 | GRW-009 | Landing y formulario B2B | Por asignar | 2026-11-21 | Pendiente | LP empresas publicada
H-040 | GRW-012 | Escenarios de Make en producción | Por asignar | 2026-11-28 | Pendiente | 5 escenarios activos y monitorizados
H-011 | GRW-003 | 40 artículos publicados | Por asignar | 2026-12-15 | Pendiente | Cluster completo con enlazado interno
H-041 | GRW-012 | Primer informe semanal automático enviado | Por asignar | 2026-12-15 | Pendiente | Email automático a Dirección
H-038 | GRW-011 | 50.000 suscriptores | Por asignar | 2026-12-31 | Pendiente | Base a 50k con <1,2% de bajas
H-032 | GRW-009 | Primeras 3 cuentas en pipeline | Por asignar | 2027-01-15 | Pendiente | 3 oportunidades en HubSpot
H-019 | GRW-005 | Onboarding de los 20 primeros embajadores | Por asignar | 2027-01-16 | Pendiente | 20 embajadores con enlace activo
H-012 | GRW-003 | Campaña de link building a pilares | Por asignar | 2027-01-31 | Pendiente | 25 backlinks DR>40
Formulas:
ƒ Días restantes = IF([ID]="","",IF(OR([Estado]="Completado",[Estado]="Cancelado"),"",IF([Fecha objetivo]="","",[Fecha objetivo]-TODAY())))
Note on K1: Fecha objetivo − hoy. Vacío si el hito está Completado o Cancelado.
Note on L1: Vencido (<0 días) · Esta semana (≤7) · Próximos 30 días (≤30) · En plazo.

## Config
Estado proyecto | Fase | Prioridad | Tipo | Riesgo | Estado hito | Unidad KPI | Dirección KPI | Frecuencia KPI | Fuente dato | Departamento | Subárea | Owner | Estado activo | Filtro departamento | Filtro subárea | Filtro estado
Backlog | Discovery | P0 | Adquisición | Bajo | Pendiente | EUR | Subir | Diaria | HubSpot | Growth | Paid Media | Pablo Rodríguez | En curso | (Todos) | (Todas) | (Todos)
En curso | Diseño | P1 | Conversión | Medio | En curso | % | Bajar | Semanal | GA4 |  | SEO & Contenido | Por asignar | En riesgo | Growth | Paid Media | Backlog
En riesgo | Ejecución | P2 | Retención | Alto | Completado | nº |  | Mensual | Meta Ads |  | CRO & Web |  | Bloqueado |  | SEO & Contenido | En curso
Bloqueado | Medición |  | Marca |  | Retrasado | ratio |  | Trimestral | Google Ads |  | Lifecycle & CRM |  |  |  | CRO & Web | En riesgo
Completado | Cerrado |  | Producto |  | Cancelado | días |  |  | LinkedIn Ads |  | Partnerships & Afiliación |  |  |  | Lifecycle & CRM | Bloqueado
Cancelado |  |  | Proceso interno | [5 empty] | Search Console |  | Brand & Social |  |  |  | Partnerships & Afiliación | Completado
|  |  | Experimento | [5 empty] | Make |  | Data & Analytics |  |  |  | Brand & Social | Cancelado
[9 empty] | ClickUp | [5 empty] | Data & Analytics
Manual